Załącznik nr 2

U M O W A nr  19/2010

zawarta w dniu ....................2010 r., Sokołowsku pomiędzy:

„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, kod 58-350 Mieroszów

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128228;

posiadającą NIP 886-10-10-961 oraz REGON 890314440

dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości ................................... zł. w całości wniesionym;

reprezentowaną przez:

Pana Jerzego Więcka – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..............................................................................................................

z siedzibą w .........................................................................................

wpisaną do rejestru ........................ prowadzonego przez ......................................................................

pod numerem .................................

NIP .............................; REGON ...................,

wysokość kapitału zakładowego ............................................... zł., który to kapitał został wniesiony .........,

reprezentowany przez:

.............................. - .............................

.............................. - .............................

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy po przeprowadzenia postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę o następującej treści:

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać stanowiącą przedmiot umowy, wielobranżową dokumentację architektoniczno budowlaną oraz wykonawczą i techniczną dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług medycznych” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji architektoniczno budowlanej oraz wykonawczej i technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;

- sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.

- Zakres opracowania dokumentacji architektoniczno budowlanej i technicznej został opisany w treści umowy oraz za pomocą wymagań funkcjonalno-użytkowych stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

- Na przedmiot umowy składa się w szczególności:

- opracowanie danych wyjściowych w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia

- uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie przebudowanego budynku w tym:  uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego  z wymaganiami wynikającymi z przepisów, uzyskanie kopii mapy zasadniczej, opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie operatu wodno-prawnego i ochrony środowiska (jeżeli wymagają tego przepisy), inwentaryzacja obiektu oraz zagospodarowania terenu i zieleni w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem przebudowywanego obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych i inne dane wyjściowe umożliwiające poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz poprawne wykonanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku po przebudowie;

- opracowanie uproszczonej wersji koncepcji projektowej (tylko rozwiązania funkcjonalno-użytkowe) – do akceptacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

- opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego uwzględniającego wymagania przedstawionej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji. Projekt budowlany musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz zostać zatwierdzony decyzją wydaną przez właściwy organ administracji budowlanej, a autor projektu budowlanego w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- zaprojektowanie   wszystkich  instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu:

  - instalacja sanitarna

  - instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

  - instalacja hydrantowa

  - instalacja elektryczna /w pełnym zakresie/

  - instalacja sieci strukturalnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - wentylacja mechaniczna (dot. szczególnie pom. zespołu żywienia)

  - wentylacja grawitacyjna

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

- sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż);

- sporządzenie przedmiarów robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż);

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż z podziałem na scalone elementy robót);

- opracowanie projektu wykonawczego ( wszystkie branże, w pełnym wymaganym przepisami zakresie branż). Projekt wykonawczy musi być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze

- projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. 2010 Nr.109  poz. 719) ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i warunków ewakuacji. Integralną częścią instrukcji jest schemat graficzny rozmieszczenia znaków ewakuacji, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;

- wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszystkie zagadnienia mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynku sanatoryjnego zostały przeanalizowane dla całego kompleksu budynków zlokalizowanych na działce geodezyjnej Nr 647/5 (Pieszyce, Rościszów 16 ). Dotyczy to między innymi bezpieczeństwa pożarowego, bilansów energii elektrycznej, cieplnej, zapotrzebowania wody i zrzutu ścieków, analizy rozdziału mediów na poszczególne budynki, itd. Pojawienie się zapisów w dokumentacji technicznej, że dane zagadnienie nie jest przedmiotem zamówienia i musi zostać opracowane w osobnym opracowaniu jest niedopuszczalne. Zrealizowanie projektów przebudowy budynku sanatoryjnego musi umożliwić użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa budowlanego. W dokumentacji technicznej należy uwzględnić również wszelkie prace demontażowe, rozbiórkowe i odtworzeniowe.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do projektowania, wymagane dla wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych prac projektowych Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić Zamawiającemu  uproszczoną wersję koncepcji projektowej

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego projektu koncepcyjnego pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- W każdym przypadku, gdy należyte wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić na co najmniej dwa sposoby i uzasadnione jest dokonanie wyboru Wykonawca powinien przed podjęciem dalszych czynności przedstawić Zamawiającemu alternatywne sposoby wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację wyboru jednego z rozwiązań  pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- Celem stworzenia pomiędzy Stronami płaszczyzny wymiany informacji oraz podejmowania decyzji związanych z wykonaniem umowy w tym wymienionych w ust. 2-4 Strony zobowiązują się do uczestniczenia samodzielnie, bądź za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli, w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą zwoływane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.

- Spotkania  robocze będą odbywały się w miarę potrzeb na pisemny wniosek jednej ze Stron - jednakże na wniosek Zamawiającego spotkania robocze nie mogą być zwoływane częściej niż trzy razy w miesiącu.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

§ 3.

- Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną dla należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w tym wszelkie wymagane przepisami prawa akty administracyjne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia etc.

- Czynności związane ze spełnieniem świadczeń o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego na swój koszt oraz ryzyko.

- Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich czynności niezbędnych dla dokonania czynności o których mowa w ust. 1 i 2.

- Pełnomocnictwo nie upoważnia Wykonawcy do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań i/lub przyjmowania świadczeń w imieniu Zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:

| Nazwa opracowania | Liczba egz. |
| --- | --- |
| Koncepcja projektowa w wersji uproszczonej | 2 |
| Ekspertyza techniczna ( § 206 ust. 2, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690) | 2 |
| Wielobranżowy projekt budowlany – wykonawczy dla wytypowanych fragmentów zabudowy budynku | 6 |
| Wielobranżowy projekt budowlany – wykonawczy dotyczący wybudowania od podstaw oczyszczalni ścieków obsługującej szpital | 6 |
| Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) | 1 |
| Charakterystyka energetyczna budynku | 2 |
| Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 2 |
| Przedmiary robót | 2 |
| Kosztorysy inwestorskie z podziałem na elementy scalone robót | 2 |
| Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 2 |
| Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz dot. parteru i I piętra | 3 |
| Projekt zagospodarowania w zakresie małej architektury, przyległego obszaru, muru oporowego, drogi dojazdowej, parkingu i terenów zieleni | 6 |
| Oświadczenie projektantów (wszystkich branż) o kompletności dokumentacji technicznej, zgodności z obowiązującymi przepisami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz zasadami wiedzy technicznej | 2 |

§ 5.

- Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub jego części, na Zamawiającego:

- przechodzi własność opisanych w umowie oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań,

- przechodzi całość autorskich praw majątkowych do danego elementu przedmiotu umowy,

- przechodzą prawa do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy, w tym jego uzupełnienia i zmiany bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,

- przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie praw autorskich o których mowa w ust. 1 następuje na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania;

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,

- w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie wprowadzanie do obrotu i przenoszenia praw do oryginału i/lub kopii na dowolnej podstawie prawnej w całości lub w części w tym po dokonanej adaptacji, przeróbce lub tłumaczeniu,;

- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci Internet.

- Zamawiający nabywa i może wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu uprawnienia o których mowa w ust. 1-2 tak wobec całości jak i dowolnych fragmentów nabywanych utworów.

§ 6.

- Wykonawca przystąpi do sprawowania nadzoru autorskiego, bezzwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o zaistnieniu zdarzeń uzasadniających rozpoczęcie sprawowania nadzoru autorskiego.

- W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający określi datę rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego.

- Zamawiający dokona zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

§ 7.

Wykonawca sprawując nadzór autorski jest obowiązany:

- przybyć na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie częściej, niż jeden raz w tygodniu i nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania. Każdorazową obecność na placu budowy Wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy lub uzyska pisemne potwierdzenie pobytu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu trzech dni roboczych udzielić odpowiedzi pisemnej na zgłoszone wątpliwości, a także udzielić odpowiedzi odnośnie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych i dodatkowych. W przypadku, gdy problem dotyczyć będzie rozwiązań branżowych Wykonawca przed udzieleniem odpowiedzi skontaktuje się z projektantami branżowymi. Jeżeli odpowiedź będzie wymagała wpisu do dziennika budowy Wykonawca zobowiązany jest stawić się na budowie i jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi dokona wpisu w dzienniku budowy -dotyczy to również projektantów branżowych,

- niezwłoczne, lecz nie dłużej niż w ciągu czternastu dni sporządzić na żądanie Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu dodatkowe opracowania w formie rysunków, opisów, uzgodnień, pozwoleń, kosztorysów inwestorskich zamiennych i dodatkowych wszystkich branż, przedmiarów robót zamiennych i dodatkowych wszystkich branż itp., dotyczących rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

- W przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, autor projektu w imieniu Zamawiającego wystąpi i uzyska decyzje o zmianie pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt siedem dni od dnia przekazania Zamawiającemu wyżej wymienionych opracowań dodatkowych,

- uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych na budowie, na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczyć w odbiorach końcowych poszczególnych etapów realizacji projektu (jeżeli Zamawiający będzie realizował projekt w etapach) oraz w odbiorze końcowym realizacji całego projektu, na wezwanie

- trzykrotnie,  na wezwanie Zamawiającego zaktualizować kosztorysy inwestorskie wszystkich branż

§ 8.

Zamawiający wyznacza jako osoby upoważnione do wyjaśniania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy:

branża ogólnobudowlana - 	..................................................

branża sanitarna - 		..................................................

branża elektryczna - 		..................................................

branża ................. - 		..................................................

§ 9.

Warunki dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej:

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu uproszczoną koncepcję projektową, o której mowa w §2 pkt 2 w formie graficznej i opisowej

- Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie pisemnej w ilości zgodnej z § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację techniczną również w wersji elektronicznej w formacie * pdf w ilości 2 egzemplarzy – (2 płyty CD) a także  w  MS Office Excel – przedmiary i kosztorysy inwestorskie  oraz w MS Office Word – pozostałą dokumentację

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wymaganych prawem oświadczeń o kompletności dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach oraz oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Jako miejsce przekazania dokumentacji technicznej przez Wykonawcę ustala się siedzibę Zamawiającego.

§ 10.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

- wystawienie na pisemny wniosek Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w celu umocowania Wykonawcy do zastępowania Zamawiającego wobec organów administracji publicznej, wszelkich władz, urzędów i instytucji oraz podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy;

- doręczenie Wykonawcy oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli stanu zaawansowania i prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 11.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy terminowo i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- projektowanie z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej w tym materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz przepisami prawa,

- występowanie z wnioskami do dostawców mediów i uzyskiwanie warunków technicznych przyłączy,

- sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenia na budowę.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy Wykonawca bez osobnego wezwania zwróci Zmawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy związanych ze sprawowaniem nadzoru.

§ 12.

- Wymagane przez Zamawiającego terminy wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – w dacie zawarcia umowy.

- termin wykonania dokumentacji oraz złożenie do właściwego organu administracji budowlanej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do liczony od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; do terminu tego będzie zaliczony okres od dnia wezwania organu administracji budowlanej o uzupełnienie wniosku do dnia złożenia przez Wykonawcę w organie administracji budowlanej uzupełniających wniosek dokumentów – do dnia 15.06.2011r.

- termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo technicznej wraz z pozwoleniem na budowę – nieprzekraczalny termin do dnia 31.07.2011r.

- termin pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia budowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się więcej niż 14 dni ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 13.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie w dwóch etapach:

- I etap  - odbiór kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę;

- II etap  - zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zawiadomienia gotowość do odbioru I etapu  przedmiotu umowy oraz odbioru II etapu.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości odbioru, przez pisemne poinformowanie o tym Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru I etapu nastąpi w ciągu 14 dni i zostanie potwierdzone protokołem odbioru  wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności dokumentacji technicznej

- Zakończenie II etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych

§ 14.

- Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………......... zł brutto (słownie: ...............................................................................) złotych, na które składa się:

- wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po odbiorze kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i ostatecznego pozwolenia na budowę,

- w wysokości brutto ................. zł., (słownie: ...............................................................................) złotych,

- wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego

- w wysokości brutto ................. zł., (słownie: ...............................................................................) złotych,

zgodne z ofertą Wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wszelkich uzgodnień dokumentacji, pozwoleń, decyzji, warunków technicznych i realizacyjnych, uzgodnień dokumentacji z zainteresowanymi instytucjami.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów lub kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie sprawował nadzoru autorskiego lub nie zostanie wezwany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z § 6 Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy się nie należy.

§ 15.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

- Rozliczenie między Stronami umowy nastąpi w dwóch etapach:

- po odbiorze kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, w wysokości określonej w §14 ust. 1 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury częściowej;

- po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego, w wysokości określonej w §14 ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury końcowej.

- Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy zostanie wskazana w treści faktury VAT.

- Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP lub REGON wymaga pisemnego informowania Zamawiającego.

§ 16.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji technicznej przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

- W okresie rękojmi za wady Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad dokumentacji technicznej bez względu na to czy wady te mają charakter istotny oraz na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 17.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w dniu zawarcia umowy, polisy OC prowadzonej działalności z zakresu projektowania na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość przedmiotu umowy i na okres do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem sprawowania nadzoru autorskiego do  Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia, o którym mowa powyżej na czas do zakończenie robót budowlanych.

- Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki z tytułu ubezpieczenia.

- Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia kary umownej w wysokości ustalonej w §19 ust. 1 pkt 4 umowy.

§ 18.

- Wykonawca tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ........................ zł., (słownie: .............. ............................................. ) złotych to jest równowartość .......% wynagrodzenia umownego.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie ….....................................……….

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: …………………… ………………………………………………..................…………….. w takim przypadku przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu wpłaty.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty sumy zabezpieczenia do kwoty określonej w gwarancji, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu dokumentu gwarancji.

- Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w gotówce nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania I etapu przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wykonania II etapu przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 19.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy (§1 ust. 2 pkt 1), w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 , liczonej za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze I etapu przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wady;

- za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi w przypadkach określonych w § 7 pkt 1 i 3 w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 , liczonej za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, lub przyczyna szkody nie została objęta zakresem kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

- Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do nalicza kar umownych opóźnienie Wykonawcy wynikające z okoliczności od niego niezależnych których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Za okoliczności o których mowa w pkt 3 Strony uznają w szczególności siłę wyższą, nie dające się przewidzieć przeszkody techniczne bądź atmosferyczne lub inne zdarzenia, a także przeszkody powstałe w szczególności w związku z postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, sądowym, egzekucyjnym z wyłączeniem postępowania toczącego się pomiędzy Stronami.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 20.

- Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- nie uzyskanie przez Zamawiającego w całości lub w części albo w przypadku uzyskania utratę całości lub części dofinansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 umowy z środków programu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 Modernizacja Infrastruktury Ochrony Zdrowia na Dolnym Śląsku Działanie 8.1. Poprawa Jakości Opieki Zdrowotnej.

- wszczęcia w postępowania upadłościowego, bądź likwidacyjnego Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął terminowo robót bądź przerwał roboty bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 
w takim przypadku Zamawiający może również ograniczyć zakres rzeczowy przedmiotu umowy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać skutecznie złożone w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczenia spełnione zgodnie z umową do dnia odstąpienia, bez prawa żądania od Zamawiającego zapłaty odszkodowania i/lub kar umownych.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty wymagalnego wynagrodzenia mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

  - Zamawiający pomimo pisemnego wezwania odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru bądź podpisania protokołu odbioru.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji czynności i spraw w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przejęcie przez Zamawiającego spraw i postępowań w toku zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której wystąpiła przesłanka uzasadniająca odstąpienie od umowy,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni przekaże Zamawiającemu komplet dotyczącej wykonania przedmiotu umowy dokumentacji i korespondencji,

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do przejęcia w terminie 14 dni od daty przekazania spraw i postępowań w toku zgodnie z protokołem inwentaryzacji i zwolnienia Wykonawcy ze związanych z uczestniczeniem w tych postępowaniach obowiązków.

§ 21.

- Strony mogą dokonywać zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy:

- na skutek wejścia w życie zmiany prawa którekolwiek z postanowień umowy będzie wymagało modyfikacji, stanie się nieskuteczne, trwale niewykonalne lub umowa będzie zawierała lukę w uregulowaniu;

- wystąpi okoliczność o której mowa w § 19 pkt 3 lub 4 umowy oraz § 23 ust. 3 umowy.

- Do wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany postanowień umowy wymagany jest pisemny wniosek jednej ze Stron zawierający propozycję zmiany postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

- Strony uzgodnią i odpowiednio wprowadzą w formie aneksu do postanowień umowy:

- w miejsce postanowienia nieaktualnego, nieskutecznego lub niewykonalnego bądź luki w uregulowaniu właściwe postanowienia, które, o ile będzie to możliwe, powinno odpowiadać treści i celowi umowy który Strony zamierzały osiągnąć przy jej zawieraniu;

- postanowienia zmieniające warunki spełnienia świadczeń wzajemnych w tym między innymi zakresu rzeczowo - finansowego, wysokości i warunków zapłaty wynagrodzenia lub termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 22.

- Do wzajemnych kontaktów związanych z wykonaniem umowy Strony wyznaczają i umocowują przedstawicieli:

ze strony Zamawiającego - …………………………..……………...….,

tel.: ………………………………….., e-mail: ................................................... ;

ze strony Wykonawcy - ……………………………………………..,

tel.: ………………………………….., e-mail: ................................................... .

- Przez okres obowiązywania umowy Strony zobowiązują się zapewnić stałą łączność ze swoimi przedstawicielami w tym telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie przekazywać Zamawiającemu do wiadomości kopie związanej z wykonaniem umowy korespondencji.

§ 23.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany umowy bądź załączników do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub okaże się w przyszłości nieważne, prawnie nieskuteczne lub stanie się trwale niewykonalne albo umowa ta zawiera jakąś lukę w uregulowaniu to ważność pozostałych postanowień nie powinna być przez to naruszona. Dotyczy to w szczególności  sytuacji gdy wystąpienie takiego przypadku stanowi skutek wejścia w życie zmian legislacyjnych. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia umowy, lub luki w uregulowaniu, Strony zobowiązują się wprowadzić właściwe uregulowanie, które, o ile będzie to prawnie możliwe, powinno najlepiej odpowiadać sensowi postanowień umowy oraz celowi umowy, który Strony zamierzały osiągnąć - przy założeniu, że rozważałyby one takie unormowanie przy zawieraniu umowy.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa bądź obowiązki nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Brak zawiadomienia o zmianie adresu Strony skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio znany adres jest skuteczne.

- Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca: 								Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuję do zawarcia z Zamawiającym umowy według powyższego wzoru.

| …..…..dnia……………… | …………………………………………………… …………………………………………….......... |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |

Załącznik 1 do umowy nr ZP 19/2010

zawartej w dniu ……………. Sokołowsku pomiędzy:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, kod 58-350 Mieroszów

a ………………………………………………..

WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1. DANE OGÓLNE

Określenie zamierzenia

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO

Obiekt

Szpital   Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

Adres, lokalizacja

58-250 Pieszyce, ul. Rościszów 11

Inwestor

“SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Spółka z o.o.

58-350 Sokołowsko, ul. Parkowa 3

Wielkość zamierzenia  (zakres objęty projektem)

Parametry techniczne obiektu :

a) powierzchnia zabudowy 	          	          1.205 m2

b) powierzchnia użytkowa parteru		 937 m2    - objęta projektem

c) powierzchnia użytkowa I piętro	             873 m2    - objęta projektem

d) powierzchnia użytkowa II piętro	             880 m2

e) powierzchnia użytkowa III piętro	             805 m2

f) kubatura całkowita		                    27.897 m3

Przeznaczenie budynku:

Obiekt pełni funkcję  Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy - obecnie na 105 łóżek, w tym: oddział Chorób Płuc 34 łóżka, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 39 łóżek,  a oddział paliatywny – 32 łóżka.

1.   OPIS

Lokalizacja i opis ogólny

Sanatorium w Rościszowie znane pod nazwą Ulbrichshoh zostało zbudowane w ok .1903 roku. Całość zabudowy nosi cechy architektury eklektyczno – secesyjnej z licznymi elementami zdobniczymi nawiązującymi do modnego na przełomie stulecia „stylu kurortowego”. Wokół obiektu na powierzchni kilkunastu hektarów znajduje się park leśny wkomponowany w otaczające zbocza górskie.

Budynek o konstrukcji murowanej o architekturze w stylu pensjonatów górskich z przełomu XIX  i XX wieku został wzniesiony, jako zespół szpitalno-sanatoryjny.

Rzut budynku rozczłonkowany- asymetryczny. Bryła 4 kondygnacyjna z widoczną z daleka wieżą, wykuszami, arkadami i drewnianymi balkonami ze zdobionymi balustradami.Elewacja budynku o zróżnicowanym wystroju ze ścianami we fragmentach tynkowanymi, cegalnymi i kamiennymi. Wejście główne zaakcentowane arkadami ceglanymi z tarasem na poziomie 1-go piętra.  Całość ma charakter architektury secesyjnej zdobiona jest licznymi detalami i elementami nawiązującymi do modnego na przełomie stuleci "stylu kurortowego" jak: balkoniki, tarasy, werandy, fragmenty konstrukcji ryglowej, kamienne detale architektoniczne.

Z  uwagi na powyższe walory architektury obiekt został wpisany do Rejestru Zabytków Decyzją nr 1153/Wł z dnia 21.03.1986 r. i podlega wałbrzyskiej Delegaturze WKZ.

Charakterystyka obiektu

W sanatorium leczono stany wyczerpania nerwowego i skutki nadużywania narkotyków.

Podczas II wojny światowej sanatorium zamieniono na ośrodek rekonwalescencji dla pilotów Luftwaffe. Po 1945 roku umieszczono tu dom dziecka, a w latach 50 – tych ośrodek wczasów pracowniczych. W 1960 roku budynek zaczął działać jako Sanatorium przeciwgruźlicze. W 1996 roku zmieniono nazwę Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rościszowie na Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie, równocześnie rozszerzając działalność o lecznictwo onkologiczne. W wyniku reformy Służby Zdrowia sanatorium przekształcono na Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy z oddzialami:

- Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

- Oddział Medycyny Paliatywnej

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Od 2008 roku Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie jest częścią NZOZ „Sanatoria Dolnośląskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowsku

W zasadniczej części funkcjonalnej obiekt stanowi w pierwszej kolejności bazę szpitalną dla 105 pacjentów zlokalizowana na poziomie I, II i III piętra. Ponadto na tych kondygnacjach znajdują się: podkuchenki, dyżurki pielęgniarskie wraz z gabinetami zabiegowymi oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego personelu medycznego. Na parterze zlokalizowane są: pomieszczenia administracyjno-biurowe, pracownie laboratorium analitycznego, kapliczka oraz nieużytkowane sale pracowni RTG, biblioteki i inne. Na poziomie przyziemia (niskiego parteru) zlokalizowane są pomieszczenia zespołu żywieniowego, izba przyjęć, gabinet poradni przeciwgruźliczej, kotłownia oraz pom. zaplecza technicznego.

Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka techniczna budynku

Budynku szpitala jest obiektem wolnostojącym, posiada cztery kondygnacje nadziemne wraz z użytkowym  podpiwniczeniem i nieużytkową częścią strychową.

Konstrukcja budynku murowana – tradycyjna. Sciany murowane ceglane i kamienno-ceglane. Stropy Kleina (ceramiczne na belkach stalowych). Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną, Układ funkcjonalny trójtraktowy z korytarzami w części srodkowej. Budynek posiada 3 klatki schodowe i dwa dżwigi: osobowy i kuchenno-towarowy.

Fundamenty- budynek posadowiony na fundamentach kamiennych  o zmiennej grubości od 80 do 100 cm i wzniesiony na litej skale. Ściany fundamentowe piwnic – jako ceglano-kamienne (granitowe) o szerokości od 66 do 96 cm.

Sciany konstrukcyjne – ściany przyziemia wykonane z murów kamienno-ceglanych, natomiast ściany wyższych kondygnacji murowane z cegły ceramicznej  o zróżnicowanej grubości od 28 do 87 cm. W poziomie parteru ściany zewnętrzne częściowo oblicowane cegłą klinkierową. Sciany ostatniej kondygnacji wykonane w formie „muru pruskiego”.

Stropy – w większości występują stropy typu Kleina. W części obiektu stropy o konstrukcji belkowo-drewnianej. Podciągi stropowe z belek stalowych o zróżnicowanej rozpiętości od 2.20mb do 9.00mb

Dach- o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej o dużym nachyleniu powyżej 450 i różnorodnej konfiguracji połaci dachowych. Dach dwupoziomowy ze zróżnicowanym układem wiązarów kryty jest dachówką ceramiczną karpiówką w koronke. Zadaszenia wielospadowe z licznymi elementami dekorcyjnymi, lukarnami, wieżyczkami i wykuszami.

Kominy- zrealizowanie jako murowane z cegły pełnej w szeregach zgrupowane do 4 kanałów wentylacyjnych o przekorju od 14x14 cm do 21x27 cm oraz jeden pion kominowy o wym. 80X80 cm – obecnie z wkładami z kotłowni opalanych olejem opalowym.

Schody – obiekt posiada 3 klatki schodowe. Schody główne – żelbetowe zlokalizowane w części centralnej jako dwubiegowe  o szerokości 1.40 mb z windą szpitalną z secesyjnym wystrojem obudowy. Druga klatka schodowa – dwubiegowa- żelbetowa. Trzecią klatkę schodową stanowią schody wachlarzowe- żelbetowe.

Elewacja – wystrój elewacji z tynkiem gładkim malowanym. Na poziomie przyziemia i parteru okładziny zewnętrzne z cegły licowanej i kamienia oraz sztukateriami na wyższych kondygnacjach. Elewacja z licznymi elementami detali architektonicznych w postaci drewnianych werand, balkonów.

Tynki wewnętrzne- cementowo-wapienne, głdkie. Częściowo w korytarzach i na klatce schodowej tynki z detalem w postaci sztukaterii i zdobień głównie na sufitach.

Podłogi i posadzki – w korytarzach i pomieszczanich przyziemia posadzki lastrykowe lub z płytek ceramicznych. Na parterze i wyższych kondygnacjach – w pokojach parkiety lub wykładziny PCV, w korytarzach posadzki z płytek lub z wykładzin zmywalnych.

Stolarka okienna – w większości okna drewniane o konstrukcji skrzynkowej. Część okien (głównie na szczycie elewcji zachodniej) wymieniona na okna PVC- jednoramowe. W niektórych pomieszczeniach parteru oraz na głównej klatce schodowej szklenie szybami malowanymi oraz z witrażami o wysokiej wartości artystycznej.

Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrznei zewnętrzne drewniane-płycinowe, w części wejściowej przeszklone. Stolarka o bogatym wykończeniu ościeżnic. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych ościeżnice drzwiowe łączone górną listwą ozdobną.

Klatki schodowe:

- w części północnej - z piwnicy (kuchni) do parteru – ceramiczne, na I i II piętro – drewniane,

- w części południowej – główna, jako monolityczna na przedłużeniu wejścia frontowego do szpitala, boczna drewniana– z parteru na strych.

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną (zainstalowania moc trzyfazowa - 83 kW)

- wodociągową (podłączona do własnej studni głębinowej zlokalizowanej na terenie przyległej posesji)

- kanalizacyjną (podłączona do istniejącej oczyszczalni ścieków o złym stanie technicznym)

- gazowa podłączona do miejskiej sieci gazowniczej,

- centralnego ogrzewania własnej kotłowni gazowej,

- sygnalizacyjną,

- telefoniczną,

- odgromową

oraz

- dźwig osobowy o udźwigu 900 kg

- dźwig towarowo-kuchenny zlokalizowany w obszarze zespołu żywienia.

Ogrzewanie obiektu (przesył ciepła) następuje  z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w przyziemiu budynku, gdzie zainstalowano dwa kotły gazowe (alternatywnie olej opałowy) typu Paromat-Triplex o mocy 460 kW i 225 kW.

2.   ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Zgodnie z założeniami określonymi przez Inwestora  obiekt szpitalny  poddany ma być modernizacji i częściowej przebudowie mającej na celu dostosowanie do wymogów MZ i NFZ. Oddział szpitalny liczy 32 łóżka, a celem modernizacji jest również podwyższenie standardu bazy noclegowo-leczniczej poprzez wyodrębnienie pokoi (sal chorych) z pełnym węzłem sanitarnym 1, 2 i 3 – osobowe  (na poziomie I piętra), a ponadto:

- poszerzenie istniejącej funkcji o rehabilitacyjne gabinety zabiegowe fizykoterapii i kinezoterapii

- pokój lekarski, gabinet zabiegowy i dyżurka pielęgniarska

- termomodernizacja stropu poddasza wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej

- wymiana i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej

wraz z zasilaniem oraz montaż instalacji sieci strukturalnych i niskoprądowej

- adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń parteru o pow. 70 m2 na pracownię RTG wraz z

pełnym zapleczem tj. ciemnia, sterownia, przebieralnia, WC i gabinet dla lekarza opisującego

zdjęcia

- przekładka dachówki ceramicznej na całej powierzchni zadaszeń tj. ok. 2.650 m2  wraz ze

wzmocnieniem lub wymianą uszkodzonych-drewnianych elementów nośnych więźby dachowej

- zabudowanie na poszyciu więźby dachowej kolektorów słonecznych

- roboty zewnętrzne (mur oporowy, miejsca postojowe dla samochodów, opaski, chodniki,

wewnętrzna droga dojazdowa)

- wyposażenie obiektu w sieć hydrantową, system przeciwpożarowy i ostrzegania w zgodzie z

obowiązującymi przepisami dla obiektów szpitalnych

- przyłącze instalacji deszczowo-burzowej

- rozwiązanie gospodarki ściekowej dla budynku szpitalnego poprzez wybudowanie od podstaw

biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej szpital.

Wstępnie przyjęte rozwiązania funkcjonalne w układzie poszczególnych kondygnacji:

Przyziemie (niski parter)

- przebudowę zespołu żywienia z dostosowaniem do obowiązujących wymagań sanitarnych z zainstalowaniem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- rozbudowa istniejącej kotłowni gazowej z montażem kolektorów solarnych  na poszyciu dachowym z dachówki ceramicznej

- adaptacja pomieszczeń stanowiących zaplecze byłej pralni tj. suszarnia, prasowalnia, magiel o pow. ok. 70 m2 na stację uzdatniania wody przeznaczonej do użytku wewnętrznego z zainstalowaniem zbiornika wody czystej o pojemności ok. 25000 dm3 (25 m3) stanowiącego źródło zaopatrzenia i magazynowania wody wraz z montażem systemu pomp przesyłowych czystej wody na wszystkie kondygnacje budynku

Parter

-  poszerzenie istniejącej bazy rehabilitacyjnej o nowe gabinety zabiegowe  tj. 3 gabinety do

zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii poprzez adaptację i aranżację

wytypowanych pomieszczeń

-   modernizacja z częściową przebudową istniejącego laboratorium analitycznego o pow. 120 m2

do przeprowadzania podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych

-   adaptacja sali o pow. ok. 120 m2 na stołówko-jadalnię dla wszystkich pacjentów szpitala z

wydzielniem pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej

-   pracownia RTG z pełnym zapleczem do wyposażenia w nowy aparat rentgenowski wraz z

ciemnią automatyczną do wywoływania zdjęć rentgenowskich

-   utworzenie węzła socjalno-sanitarnego dla 55 osób personelu medycznego

I Piętro

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń na 17 sal chorych – każda z pełnym węzłem sani tar nym dla 32 pacjentów, w tym: 4 sale 1-osobowe, 11 sal 2-osobowych i 2 sale 3-osobowe

- poszerzenie istniejącej bazy rehabilitacyjnej o nowe gabinety zabiegowe tj. 3 gabinety do zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii poprzez adaptację i aranżację wytypowanych pomieszczeń

- dyżurka pielęgniarska, gabinet zabiegowy i gabinet lekarski (po 1 szt.)

- sala nadzoru medycznego

Strych

-  likwidacja stalowego zbiornika magazynującego czystą wodę dla potrzeb szpitala

(posadowienie zbiornika miało miejsce przed II wojną światową)

-  wzmocnienie lub wymiana wytypowanych drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby

dachowej tj. murłaty, krokwie, płatwie i wiązary

Sieć strukturalna

Okablowanie sieci strukturalnej powinno obejmować i integrować:

- telefony wewnątrz obiektu  obsługujące wskazane przez zamawiającego pomieszczenia,

- sieci LAN dla komputerów pracujących we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach,

- punkt dostępowy internetu bezprzewodowego w świetlicy,

- instalację systemu telewizji przemysłowej umożliwiającej podgląd korytarzy, wejścia głównego i wejścia bocznego z dyżurki pielęgniarskiej z rejestracją obrazu na rejestratorze zlokalizowanym w istniejącej serwerowni

- instalację domofonu przy wejściu głównym zintegrowaną z siecią telefoniczną,

Obiekty i roboty towarzyszące:

-  rozwiązanie gospodarki ściekowej dla budynku szpitalnego poprzez wybudowanie od podstaw

biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej budynek szpitala - tj. dla ok. 110

pacjentów  oraz ok. 70 osób personelu, praca w systemie dwuzmianowym

-  przebudowę wytypowanej części terenu o pow. ok. 200 m2  wraz z odcinkiem skarpy

przylegającej do budynku z przeznaczeniem  na plac postojowy dla ok.15-20 pojazdów

-  przebudowa muru oporowego o długości ok. 20 mb do wysokości ok. 2,5 mb - 3,0 mb

-  aranżacja obszaru o pow. ok. 250 m2 w sąsiedztwie budynku szpitalnego na miejsce do

terapi zajęciowej w  terenie, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wypoczywalnię dla pacjentów

-  opaski, chodniki i wewnętrzna droga dojazdowa

-  pomieszczenie agregatorni wraz z zainstalowaniem agregatu prądotwórczego w parterowej

przybudówce od strony północnej

3.  WYTYCZNE DLA PROJEKTANTA

W wyniku inwestycji zostaną zmodernizowane i przebudowane  dwie  kondygnacje naziemne i jedna podziemna  budynku zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

Przebudowany będzie istniejący układ funkcjonalny oraz usunięte zostaną bariery dla osób niepełnosprawnych (bezprogowy system komunikacji wewnętrznej umożliwiający swobodne poruszanie się po obiekcie)

W efekcie utworzony zostanie nowoczesny oddział pulmunologiczny  na 32 łóżka:

- z 17 salami chorych – każda z pełnym węzłem sanitarnym, w tym:  4 sale 1-osobowe,  11 sal 2-osobowych i 2 sale 3-osobowe

- 6 gabinetów i sal do zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii i kinezoterapii

- dyżurka pielęgniarska, gabinet zabiegowy i gabinet lekarski (po 1 szt.)

- pracownia RTG z pełnym zapleczem wyposażona w nowy aparat rentgenowski i ciemnię automatyczną

Budynek będzie energooszczędny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska

- przeprowadzona zostanie termomodernizacja stropu  poddasza z wymianą stolarki okienno-drzwiowej mająca w  celu zmniejszenia strat ciepła

- na poszyciu dachowy w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowane będą  kolektory solarne

- wybudowana  zostanie biologiczna oczyszczalnia ścieków obsługująca budynek szpitalny

- obiekt zostanie wyposażony w system przeciwpożarowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami